PLANO DE CULTURA DA FREGUESIA DE CAMPOLIDE

2026–2030

Cultura como infraestrutura de pertença, aprendizagem e dignidade

Junta de Freguesia de Campolide

# Índice

1. Nota Introdutória

2. Sumário Executivo

3. Diagnóstico e Contexto

4. Visão e Princípios Orientadores

5. Eixos Estratégicos

6. Plano de Acão Tático

7. Portefólio de Iniciativas

8. Modelo Operativo e Governança

9. Orçamento por Cenários

10. Matriz de Gestão de Risco

11. Plano de Implementação

12. Métricas de desempenho e Reporte

13. Anexos

# SECÇÃO 1 — NOTA INTRODUTÓRIA

Este documento responde a uma necessidade que não é nova mas que o presente mandato (2025–2029) assume como prioridade estratégica. Assim, pretende-se dotar a Freguesia de Campolide com um instrumento formal de política cultural. E que seja um plano que não se limite a inventariar atividades, mas que estabeleça um quadro de referência para a decisão, a coordenação e a prestação de contas.

No constante à motivação, esta assume uma tripla dimensão. Em primeiro lugar, Campolide enfrenta uma dualidade territorial que a cultura pode — e deve — ajudar a suturar: o corredor cosmopolita e académico (Amoreiras, Campus da Universidade Nova) coexiste, a escassos metros, com bairros de raiz popular e habitação social cujo tecido comunitário, embora resiliente, acusa sinais de fadiga demográfica e de sub-representação na vida cultural da cidade. Em segundo lugar, os barómetros recentes de qualidade de vida em Lisboa registam uma queda na satisfação dos moradores de Campolide em áreas como a manutenção urbana e a qualidade do espaço público, num contexto em que a cultura não é luxo, mas representa um instrumento de requalificação do quotidiano e de restauração do orgulho cívico. Em terceiro lugar, a abertura do Auditório da Vila Romão da Silva (integrado na rede "Um Teatro em cada Bairro" da CML) cria uma infraestrutura inédita que, sem programação estratégica, corre o risco de se tornar equipamento subutilizado ou com programação contrária ao que se pretende implementar neste plano.

O horizonte é 2026–2030, com o primeiro ano detalhado e os seguintes orientados por macro-metas. O plano não se traduz em propriedade de um executivo mas sim num contrato com a comunidade, desenhado para sobreviver a ciclos eleitorais porque se funda em princípios auditáveis, como acesso, continuidade, distribuição territorial, co-produção, inclusão com exigência, memória e transparência.

## Para quem

Em primeiro, para os 14.787 residentes de Campolide, segmentados em públicos com necessidades distintas (infância e juventude, famílias, seniores, população vulnerável, comunidade escolar, comércio local, comunidade religiosa, criadores culturais). Bem como para os parceiros institucionais: CML, EGEAC/Lisboa Cultura, coletividades, universidade, entidades sociais, que precisam de um mapa de coordenação. E para o decisor político, que encontrará aqui critérios de priorização, cenários orçamentais e métricas de avaliação.

Mas também para Lisboa, porque um território de freguesia não é uma ilha isolada da Capital de Portugal. Com uma centralidade privilegiada é possível tornar Campolide uma referência a nível cultural dentro da Cidade de Lisboa.

## Quem redige e quem decide

A redacção é da responsabilidade do Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Campolide, com contributos do tecido associativo local. A aprovação é do Executivo da Junta de Freguesia. A validação de prioridades beneficiará de um Conselho Consultivo de Cultura (a constituir), de periodicidade idealmente trimestral, composto por representantes das principais entidades do território.

## Premissa explícita

Este plano assume que a Junta de Freguesia, como autarquia de direito público, não é elegível diretamente a linhas de financiamento como DGARTES ou Fundo de Fomento Cultural - e que, por isso, a estratégia de captação de recursos depende estruturalmente de parcerias com entidades elegíveis. Apesar de poder parecer, esta condição não constitui uma fraqueza inoperante. É a arquitetura correta de subsidiariedade entre o poder público local e a sociedade civil organizada.

Este plano é apresentado ao Executivo da Junta de Freguesia. A decisão de o escalar à Assembleia de Freguesia ou de o tornar público será tomada pelo Executivo em momento oportuno.

# SECÇÃO 2 — Sumário Executivo

Campolide dispõe de ativos (culturais, patrimoniais, associativos e infraestruturais) acima do que a sua dimensão demográfica faria supor. Além do aqueduto das Águas Livres, uma das mais emblemáticas estruturas históricas de Lisboa, possui quintas senhoriais, um campus universitário, um tecido associativo denso com mais de uma dezena de entidades ativas e uma programação sazonal com identidade própria. Falta-lhe, porém, o que transforma ativos em política cultural estratégica. Como a coordenação, continuidade, distribuição territorial equilibrada, métricas e uma equipa dedicada. O presente Plano de Cultura (2026–2030) propõe colmatar essa lacuna, organizando a ação em seis eixos estratégicos. A saber, cultura de proximidade, educação cultural e juventude, coesão e inclusão, identidade e património, economia criativa e comércio local, comunicação e métricas. Estes são sustentados por um modelo de governança leve (coordenação cultural e um conselho consultivo idealmente trimestral) e por três cenários orçamentais calibrados à capacidade real da Junta (cenário base com cerca de 110 mil euros de fundos próprios, a complementar com parcerias municipais, patrocínios locais e candidaturas via entidades parceiras elegíveis).

A premissa central é que a cultura numa freguesia não é apenas programação de palco mas deve ser uma infraestrutura agregadora. O plano não promete o que não pode garantir sozinho e distingue rigorosamente entre o que é entrega garantida (núcleo de ação, financiado pelo orçamento próprio), de entrega condicionada (dependente de parcerias e cofinanciamento) e da ambição de médio prazo (candidaturas e investimento estrutural). O primeiro ano concentra-se em montar a estrutura operativa, consolidar o calendário e estabelecer a base de métricas. Os anos seguintes escalam com base em resultados verificáveis.

# SECÇÃO 3 — DIAGNÓSTICO E CONTEXTO

## 3.1. Análise SWOT

### FORÇAS

1. Património físico de escala metropolitana. O Aqueduto das Águas Livres, a proximidade a Monsanto, as quintas senhoriais (Zé Pinto, Rabicha, entre outras) e as vilas operárias (Romão da Silva, Elvira, Maria, entre outras) conferem a Campolide um capital patrimonial que excede a sua dimensão demográfica.

2. Tecido associativo denso e diverso. CRP Campolide (fundado 1920), ARPC (~572 sócios, repertório coral de 80+ obras), Sport Lisboa e Amoreiras (1934), AMAS, Casa do Concelho de Ponte de Lima, academia de artes marciais inclusiva (~90 alunos, incluindo invisuais e surdos), Santana FC, Liberdade AC, Escuteiros, Associação Crescer.

[Nota de trabalho: ponto a desenvolver por Rui Sousa.]

3. Presença universitária. O Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa representa uma massa crítica intelectual e uma base de público jovem permanente.

3.A. Ecossistema escolar diversificado. O Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, e mais especificamente a Escola Mestre Querubim Lapa. O Liceu Francês Charles Lepierre (2.070 alunos, rede AEFE, certificações Cambridge/Cervantes/Goethe), o Agrupamento 263 de Campolide, a Casa da Criança/Centro Social de Santo António e os externatos privados da zona constituem um ecossistema educativo denso, multicultural e com projecção diplomática, raramente activado como comunidade cultural integrada.Bem como as demais instituições de ensino da Freguesia.

4. Infraestrutura emergente. O Auditório Adácio Pestana (JF), o futuro Auditório Vila Romão da Silva (80 lugares, rede CML), o Pavilhão Polidesportivo e a Praça de Campolide, com outros espaços possíveis a ser identificados.

5. Eventos com identidade própria. Santos à Campolide, Festival Limiano, Marcha da Bela-Flor Campolide e Universidade Sénior.

### VULNERABILIDADES

1. Dispersão programática. Oferta cultural episódica e concentrada em picos sazonais.

2. Dependência pessoal. Várias iniciativas dependem de 1-2 indivíduos sem processos documentados.

3. Assimetria territorial. Programação concentrada no eixo central.

4. Ausência de métricas. Não existe recolha sistemática de dados.

5. Comunicação fragmentada. Não há calendário cultural unificado.

6. Pipeline formação-palco inexistente. Não existe caminho estruturado.

7. Equipa cultural da JF inexistente. Ausência como estrutura formal.

### OPORTUNIDADES

1. Auditório Vila Romão da Silva. Rede "Um Teatro em Cada Bairro".

2. Passe Cultura Lisboa. Gratuito para menores de 23 e maiores de 65 anos.

3. Financiamento via parceiros privados. Elegíveis a DGARTES/Europa Criativa.

4. Universidade Nova como parceiro. Estratégico.

4.A. Campolide como polo de cinema e artes. Campolide possui ativos patrimoniais cinematograficamente poderosos (Aqueduto das Águas Livres, topografia de vale, arquitetura mista) e uma história cinematográfica local (o Cine Tortoise, inaugurado em 1925, tornou-se o Campolide Cinema em 1928). A convergência destes ativos com a presença universitária e o tecido criativo emergente permite posicionar o território como polo de cinema e artes visuais — um quartier des arts lisboeta.

4.B. Sinergias tripartidas JFCA–NOVA–Escolas. A Nova Cultura (Pró-Reitoria para a Cultura da NOVA, lançada em 2023) tem como objectivo explícito «abrir os espaços da NOVA à cidade». Protocolos tripartidos JFCA + NOVA + escolas permitem programas com componente plurilingue, intercultural e de investigação aplicada ao território.

5. Mecenato local. Eixo Amoreiras/centro.

6. Paróquias e espaços de culto. Com potencial acústico.

### CONSTRANGIMENTOS

1. Orçamento próprio limitado. Constrangimento financeiro.

2. Competência partilhada com CML. Dinâmica colaborativa necessária.

3. Envelhecimento (índice 172). Desafio demográfico.

4. Não-elegibilidade direta a fundos culturais.

5. Risco de captura por grupos de interesse.

## 3.2. Segmentação de Públicos

## 3.3. Inventário em Três Camadas

### Camada 1 — Infraestruturas programáveis

Auditório Adácio Pestana, futuro Auditório Vila Romão da Silva, Pavilhão Polidesportivo, Praça de Campolide, Balneário da Serafina, espaços escolares, quintas, Jardim da Amnistia Internacional e Quinta do Zé Pinto, espaços de culto, espaços ao ar livre a definir.

### Camada 2 — Agentes culturais e sociais

CRP Campolide, ARPC, Sport Lisboa e Amoreiras, AMAS, Casa do Concelho de Ponte de Lima, academia de artes marciais inclusiva, Santana FC, Liberdade AC, Escuteiros, Associação Crescer, Comissão de Moradores da Calçada dos Mestres, PSP Serafina, UNL, paróquias.

### Camada 3 — Rotinas e rituais culturais

Santos à Campolide (anual, Junho), Músicas de uma Noite de Verão (festival, Verão), Festival Limiano (anual), Marcha da Bela-Flor Campolide (Festas de Lisboa), Universidade Sénior (contínuo), atividades associativas regulares, Natalide, Festas do Solstício.

## 3.4. Problemas Estruturais Recorrentes

1. Dispersão sem estratégia. 2. Baixa participação em bairros periféricos. 3. Comunicação fragmentada. 4. Ausência de pipeline formação-palco. 5. Dependência de 1-2 pessoas por iniciativa. 6. Ausência de métricas e reporte.

# SECÇÃO 4 - Visão e princípios orientadores

## 4.1. Visão

"Campolide como freguesia onde a cultura se traduz em mero ornamento mas sim em infraestrutura de pertença, aprendizagem e dignidade, acessível a todos, distribuída pelo território, co-produzida com a comunidade e avaliada com transparência."

## 4.2. Princípios Orientadores

I. Acesso com valor. A programação cultural deve ser geograficamente distribuída e fisicamente inclusiva. O plano opera em duas faixas distintas, com uma faixa de programação de proximidade acessível (gratuita ou a custo simbólico), e uma faixa de programação de maior calibre que pode e deve ser paga, co-financiada ou patrocinada. Porque educar para a cultura inclui educar para o seu valor, ou seja o que é bom tem um custo.

II. Continuidade. Cultura não é um evento, mas representa um ritmo escalável. O plano privilegia ciclos e séries replicáveis sobre eventos singulares de grande escala.

III. Distribuição territorial. Cada eixo do plano deve incluir ações em pelo menos três zonas distintas da freguesia (centro/Praça, bairros tradicionais, zona universitária/Amoreiras).

IV. Co-produção. A Junta é plataforma e facilitadora, não produtor único. Pelo menos 50% das iniciativas devem envolver co-produção com uma entidade parceira.

V. Inclusão com exigência. Democratizar o acesso não significa nivelar por baixo. Porque a exigência estética não é elitismo mas representa o respeito pelo cidadão. A programação apoiada ou co-produzida pela Junta deve cumprir requisitos mínimos de acessibilidade física e sensorial, constituindo critério de pontuação no Regulamento de Apoios (ver Anexo D).

VI. Memória e futuro. A cultura assenta em duas premissas, por um lado a preservação do que se herdou e, por outro, a abertura ao que está a ser criado.

VII. Transparência. Critérios de apoio públicos e conhecidos, com calendário acessível a todos e métricas partilhadas trimestralmente.

## 4.3. Nota sobre a relação entre princípios e eixos

Cada eixo estratégico é desenhado para servir vários princípios em simultâneo. Nenhum eixo opera isoladamente, e nenhum princípio é servido por um único eixo. A coerência do plano reside nesta interdependência.

# SECÇÃO 5 — Eixos Estratégicos

## EIXO 1 — Cultura de proximidade

### Problema

Dispersão programática, concentração no eixo central.

### Objectivo

Programação regular, distribuída pelos bairros.

### Medidas

1.1 Ciclo de Bairro

1.2 Palco Móvel

1.3 Quartas Culturais

1.4 Ruas Abertas

## EIXO 2 — Educação Cultural e Juventude

### Problema

Pipeline formação-palco inexistente; desconexão com UNL e com o ecossistema escolar do território. Ausência de contacto estruturado e de programas pedagógicos integrados entre a Junta e as escolas.

### Objectivo

Percurso fruição-prática-palco-reconhecimento.

### Medidas

2.1 Clubes Criativos

2.2 Residências de Bairro (com associação a constituir pela JFC para elegibilidade a financiamento)

2.3 Protocolo UNL–JF Campolide

2.4 Plano de Audição de Campolide — Medida emblemática. Consiste num cânone de obras musicais para todos os alunos da escola pública residente ou a estudar em Campolide, organizado por ciclos de escolaridade em três patamares:

Patamar 1 (Idades 6-10) "Ouvir e Sentir": Repertório de sensorialidade — introdução a timbres, ritmos e texturas. Objetivo: desalinhar a música de "coisa que se toca" para "coisa que se vive no corpo". Atividades: piqueniques sonoros, oficinas de exploração instrumental, concertos de apresentação.

Patamar 2 (Idades 10-15) "Ouvir e Compreender": Repertório de estrutura e linguagem — formas musicais simples (sonata, tema-variações), história da música ocidental em cortes temáticos. Objetivo: compreender a música como linguagem com gramática. Atividades: debates após concertos, composição colaborativa, programação de concertos por alunos.

Patamar 3 (Idades 15-18) "Ouvir e Julgar": Repertório de valor crítico — obras em que a invenção formal é decisiva (Schönberg, Bartók, minimalistas, electrónica). Objectivo: desenvolver sensibilidade crítica a escolhas estéticas. Actividades: ensaios críticos, criação de programas de rádio, residência com compositor convidado.

2.5 "Campolide Vai Ver" — Visitas estruturadas a museus, palácios e espaços culturais, organizado em duas linhas: (a) "A Turma Vai Ver" para agrupamentos escolares, com preparação pedagógica e debate após; (b) "A Freguesia Vai Ver" para públicos comunitários (seniores, famílias, bairros), com roteiros curadores acessíveis.

2.6 Rede Escolar de Proximidade — Mapeamento e ativação do ecossistema educativo de Campolide com protocolos bilaterais. Inclui: diretório de contacto atualizado de todas as escolas; integração do Passaporte Cultural como instrumento pedagógico; revisão e co-desenvolvimento de programas pedagógicos culturais; sessões anuais de apresentação do Plano de Cultura às comunidades escolares.

2.7 Protocolo Tripartido JFCA–NOVA–Liceu Francês — Acordo formal de cooperação entre a Junta, a Universidade Nova de Lisboa e o Liceu Francês Charles Lepierre para programas com componente plurilingue e intercultural. Vertentes: residências artísticas em espaços partilhados com acesso pedagógico; ciclos de cinema e debate no âmbito da Nova Cultura; mentoria artística (estudantes NOVA em co-criação com alunos); investigação aplicada ao território; activação diplomática do Liceu Francês para co-programações com embaixadas.

## EIXO 3 — Coesão e inclusão

### Problema

Isolamento dos bairros vulneráveis.

### Objectivo

Cultura como ferramenta de mitigação de solidão e participação cívica.

### Medidas

3.1 Cultura à Porta

3.2 Equipas de Proximidade Cultural

3.3 Cultura e Saúde

## EIXO 4 — Identidade, memória e património

### Problema

Património sub-valorizado e memória oral em risco.

### Objectivo

Construir, preservar e tornar acessível a narrativa de Campolide.

### Medidas

4.1 Arquivo Oral de Campolide

4.2 Roteiros Patrimoniais e Sinalética Narrativa

4.3 Exposições Pop-Up

Articulação com paróquias e espaços de culto, bem como estabelecer protocolo-base com as paróquias da freguesia para: (a) inclusão de espaços com potencial acústico no circuito de programação cultural (ciclos de concertos, ensaios corais); (b) participação das paróquias no Conselho Consultivo de Cultura como agentes de proximidade comunitária; (c) cedência pontual para actividades culturais alinhadas com o plano, em condições a definir caso a caso.

## EIXO 5 — Economia criativa e comércio local

### Problema

Desconexão entre cultura e tecido económico local. Ausência de posicionamento de Campolide como território de criação artística e de produção audiovisual, apesar dos activos patrimoniais e urbanos com elevado potencial cinematográfico e artístico.

### Objectivo

Cultura como gerador de movimento económico. Posicionar Campolide como quartier des arts de Lisboa — território de referência para fazer cinema, arte e centralizar novos criadores.

### Medidas

5.1 Noites Culturais de Campolide

5.2 Feiras Temáticas

5.3 Montra Viva

5.4 Mapa de Locações de Campolide

5.5 Identidade «Filmado em Campolide»

5.6 Programa Novos Artistas de Campolide

## EIXO 6 — Comunicação, comunidade e métricas

### Problema

Comunicação fragmentada e ausência de métricas claras.

### Objectivo

Oferta cultural conhecida, acessível e avaliável.

### Medidas

6.1 Calendário Cultural Único

6.2 Newsletter Cultural

6.3 Dashboard Trimestral de Métricas

6.4 Passaporte Cultural de Campolide — Sistema de gamificação com níveis progressivos: Curioso (até 5 eventos frequentados), Explorador (5-10 eventos, 3 eixos distintos), Criador (10+ eventos, participação em 1 oficina), Embaixador (15+ eventos, co-produção ou voluntariado), em ligação com o Eixo 5.

# SECÇÃO 6 — Plano de acção

## 1.1 Ciclo de Bairro

### Descrição

Série mensal de 2-3 actividades culturais em rotação por três zonas: bairros tradicionais (Calçada dos Mestres, Campolide Velha), centro (Praça de Campolide), zona universitária (Campus).

### Público-alvo

Todos (segmentado por zona).

### Stakeholders

JF Campolide (produção), ARPC, CRP, associações de bairro, UNL.

### Prós

Visibilidade permanente com distribuição territorial e base de público regular.

### Contras

Requer agendamento de espaços e dependência de parcerias.

### Riscos de execução

Baixa frequência inicial e/ou desinteresse persistente em zonas periféricas.

## 1.3 Quartas Culturais

### Descrição

Programação fixa semanal à quarta-feira (16:30-18:30) na Praça de Campolide ou espaços de culto: conversas, leituras, apresentações de associações. Conceito: "não concerto, mas encontro".

### Público-alvo

Seniores e população residente mais a comunidade escolar.

### Stakeholders

JF Campolide, paróquias, associações, voluntários.

### Prós

Baixo custo com alta fixação na memória coletiva e público idealizável.

### Contras

Dependência de curadoria de conteúdo; risco de tédio repetitivo.

### Riscos de execução

Baixa frequência (especialmente Inverno) e comunicação inadequada.

## 2.4 Plano de Audição de Campolide

### Descrição

Cânone de obras musicais estruturado em três patamares por idade, descrito em Secção 5.

### Público-alvo

Crianças e jovens 6-18 anos; comunidade escolar; famílias.

### Stakeholders

Agrupamentos escolares, UNL, ARPC, músicos profissionais.

### Prós

Impacto educativo verificável; diferenciação clara; escalabilidade.

### Contras

Requer apoio escolar (calendário, espaços) mais o custo em produção.

### Riscos de execução

Resistência curricular e absentismo estudantil; qualidade heterogénea de concertos.

## 2.5 "Campolide Vai Ver"

### Descrição

Visitas estruturadas a museus, palácios e espaços culturais com duas linhas paralelas.

### Público-alvo

Turmas (linha 1); seniores, famílias, bairros vulneráveis (linha 2).

### Stakeholders

Agrupamentos, museus/palácios/espaços culturais, UNL, IPAM.

### Prós

Acesso a cultura de qualidade; mediação pedagógica e integração geracional.

### Contras

Custo de transporte; coordenação com múltiplos parceiros; duplicação de inciativas de outros orgãos.

### Riscos de execução

Baixa participação em linha 2; burnout de mediadores.

## 2.6 Rede Escolar de proximidade

### Descrição

Mapeamento e ativação do ecossistema educativo de Campolide com protocolos bilaterais (JFCA–cada escola). Inclui: diretório de contacto atualizado de todas as escolas do território (Liceu Francês Charles Lepierre, Agrupamento 263 de Campolide, Casa da Criança/Centro Social de Santo António de Campolide, externatos privados); integração do Passaporte Cultural de Campolide (Eixo 6) como instrumento pedagógico com calendário trimestral articulado com planos curriculares; revisão e co-desenvolvimento de programas pedagógicos culturais com os agrupamentos; sessões anuais de apresentação do Plano de Cultura às comunidades escolares (pais, professores, direções).

### Público-alvo

Comunidade escolar (alunos, professores, pais, direções); crianças e jovens 3-18 anos.

### Stakeholders

JF Campolide, Liceu Francês Charles Lepierre, Agrupamento 263 de Campolide, Casa da Criança/Centro Social de Santo António, externatos privados, UNL (estágios de educação).

### Prós

Custo mínimo (estruturação de relações existentes); impacto pedagógico verificável; diversificação de públicos; projeção internacional via Liceu Francês.

### Contras

Dependência de calendários escolares; resistência de direções a atividades extra-curriculares; complexidade de coordenação multi-escola.

### Riscos de execução

Protocolos assinados mas não operacionalizados (mitigação: ponto focal por escola + reunião trimestral). Desinteresse das direções (mitigação: sessão de apresentação presencial pelo Presidente da Junta com oferta de valor clara).

## 2.7 Protocolo Tripartido JFCA–NOVA–Liceu Francês

### Descrição

Acordo formal de cooperação entre a Junta, a Universidade Nova de Lisboa e o Liceu Francês Charles Lepierre para programas com componente plurilingue e intercultural. Vertentes: residências artísticas em espaços partilhados com acesso pedagógico; ciclos de cinema e debate no âmbito da Nova Cultura; programa de mentoria artística (estudantes NOVA em co-criação com alunos); investigação aplicada ao território. Ativação diplomática do Liceu Francês para co-programações com embaixadas.

### Público-alvo

Comunidade escolar do Liceu Francês; estudantes da NOVA; comunidade residente; público culturalmente curioso.

### Stakeholders

JF Campolide, Reitoria UNL / Nova Cultura, Direção do Liceu Francês, embaixadas, Agrupamento 263.

### Prós

Escala internacional; diferenciação cultural; custo partilhado por 3 entidades; legitimação institucional.

### Contras

Negociação tripartida mais lenta; diferentes calendários institucionais; risco de complexidade burocrática.

### Riscos de execução

Liceu Francês não prioriza (mitigação: valor diplomático claro para a rede AEFE; articulação com Embaixada de França). NOVA não disponibiliza recursos (mitigação: começar por estágios e eventos de baixo custo antes do protocolo formal).

## 3.1 Cultura à Porta

### Descrição

Programação itinerante de actividades em bairros: concertos, leitura, oficinas infantis.

### Público-alvo

Bairros vulneráveis; famílias com mobilidade reduzida; seniores.

### Stakeholders

JF Campolide, AMAS, Associação Crescer, PSP Serafina, músicos locais.

### Prós

Alcance de população pouco participante e requalificação de espaços; co-produção natural.

### Contras

Segurança (espaço aberto); clima (chuva, frio); público disperso.

### Riscos de execução

Boicote local; vandalismo; comparência baixa.

## 3.2 Equipas de Proximidade Cultural

### Descrição

Equipas mistas (voluntários, técnicos, artistas) que distribuem actividades colaborativas em instituições e espaços públicos.

### Público-alvo

Seniores, população vulnerável, crianças.

### Stakeholders

JF, AMAS, centros de dia, lares, voluntários, artistas.

### Prós

Flexibilidade e proximidade; potencial de transformação de vida.

### Contras

Recrutamento de voluntários; burnout de equipas.

### Riscos de execução

Questões de salvaguarda (população vulnerável) e rotatividade de pessoal.

## 4.1 Arquivo Oral de Campolide

### Descrição

Recolha estruturada de testemunhos de residentes. Produto: arquivo áudio, transcrições, exposição pública. Poderá equacionar-se expandir-se também para arquivo fotográfico.

### Público-alvo

Comunidade ampla como produtores e público em geral como consumidores.

### Stakeholders

JF Campolide, universidades, operadores de arquivo imaterial, residentes.

### Prós

Valor patrimonial permanente e envolvimento comunitário com diferenciação.

### Contras

Custo operacional (equipamento, arquivamento) e questões de consentimento.

### Riscos de execução

Baixa participação e perda técnica de qualidade áudio.

## 4.2 Roteiros Patrimoniais e Sinalética Narrativa

### Descrição

Mapas temáticos com sinalética que conta histórias de pessoas, arquitectura, práticas.A este associa-se a criação de um slogan turístico-patrimonial como “Terras do Marquês”. Numa fase posterior poderá nascer a edição literária “Campolide Rua a Rua” - com a caracterização e história (etimologia, biográfica e histórica do nome associado à artéria)

### Público-alvo

Turistas, residentes, escolas, curiosos.

### Stakeholders

JF, historiadores, design, CML, comunidades locais.

### Prós

Requalificação narrativa do espaço; baixo custo operativo; educação integrada no quotidiano.

### Contras

Design de qualidade (custo); manutenção de sinalética.

### Riscos de execução

Vandalismo; orientação deficiente ou reprodução de narrativas parciais.

## 5.1 Noites Culturais de Campolide

### Descrição

2-3 noites anuais em espaços comerciais com música ao vivo, teatro, leitura.

### Público-alvo

Comércio local, público adulto, turismo ocasional.

### Stakeholders

JF Campolide, restaurantes/bares, música, artistas locais.

### Prós

Alinhamento cultura-economia; visibilidade de comerciantes; público novo.

### Contras

Dependência de comerciantes;

### Riscos de execução

Clima adverso; distúrbios da ordem pública; pouca receita actual.

## 5.3 Montra Viva

### Descrição

A Montra Viva consiste em transformar as montras de espaços comerciais fechados ou devolutos em pequenas vitrinas de exposição cultural. A Junta negoceia com os proprietários a cedência temporária da montra e instala micro-exposições temáticas rotativas — fotografia, memória do bairro e trabalhos de artistas e escolas locais —, devolvendo vida visual às ruas, atenuando o efeito de abandono do comércio encerrado e criando um circuito cultural de rua sem necessidade de equipamento próprio.

### Público-alvo

Público de rua, turistas, comércio circundante.

### Stakeholders

JF, proprietários de comércios, artistas, design.

### Prós

Requalificação urbana; custo mínimo; oportunidade para artistas emerging.

### Contras

Negociação de propriedade; vandalismo potencial; risco de aspecto superficial.

### Riscos de execução

Resistência de proprietários; desaparecimento rápido de impacto.

## 5.4 Mapa de locações de Campolide

### Descrição

Guia visual e digital com os locais mais fotogénicos e filmáveis da freguesia (Aqueduto das Águas Livres, vale de Campolide, vilas operárias, arquitetura modernista das Amoreiras, quintas senhoriais, igrejas). Formato: microsite interactivo + brochura impressa de alta qualidade. Distribuição a produtoras nacionais e internacionais, Film Commission Portugal e agências de turismo.

### Público-alvo

Produtoras de cinema e audiovisual; fotógrafos; criadores de conteúdo; turismo criativo.

### Stakeholders

JF Campolide, CML, Film Commission Portugal, NOVA IMS (produção multimédia), designers locais.

### Prós

Baixo custo operativo; elevado impacto de posicionamento; reutilizável em múltiplos canais; alavanca património existente.

### Contras

Requer fotografia e design profissional; atualização periódica; necessidade de licenciamento para uso de imagens patrimoniais.

### Riscos de execução

Mapa produzido mas não distribuído (mitigação: lançamento com evento público + envio directo a base de dados de produtoras via Film Commission). Desatualização (mitigação: revisão anual integrada no calendário do Gabinete de Cultura).

## 5.5 Identidade «Filmado em Campolide»

### Descrição

Selo e campanha de comunicação para obras audiovisuais produzidas no território. Inclui criação de marca gráfica e regulamento, protocolo com Film Commission Portugal, festival anual de cinema de proximidade (curtas e documentários filmados em Campolide) em parceria com a NOVA IMS, e promoção junto de produtoras.

### Público-alvo

Produtoras de cinema e audiovisual; realizadores emergentes; público cinéfilo; comunidade escolar.

### Stakeholders

JF Campolide, Film Commission Portugal, NOVA IMS, CML, produtoras, escolas.

### Prós

Posicionamento diferenciador na cidade; receita indirecta via filmagens; atracção de público e media; identidade de marca territorial.

### Contras

Investimento inicial em branding; dependência de adesão de produtoras; impacto a médio prazo.

### Riscos de execução

Baixa adesão de produtoras (mitigação: oferta de facilidades logísticas e redução de burocracia via CML). Festival com pouca afluência (mitigação: integração no calendário cultural e articulação com escolas).

## 5.6 Programa novos artistas de Campolide

### Descrição

Call anual para artistas plásticos, fotógrafos, performers e realizadores emergentes, com exposição ou exibição pública no espaço urbano. Selecção por júri com representação da NOVA, Conselho Consultivo e artistas convidados. Obra ou peça fica no território como contrapartida.

### Público-alvo

Artistas emergentes; público de rua; comunidade escolar; visitantes.

### Stakeholders

JF Campolide, NOVA, Liceu Francês, galerias, Conselho Consultivo.

### Prós

Atracção de talento criativo; requalificação do espaço público; identidade cultural; projecção externa.

### Contras

Curadoria exigente; manutenção de obras no espaço público; risco de vandalismo.

### Riscos de execução

Baixo número de candidaturas no Ano 1 (mitigação: parceria com escolas de arte e NOVA para divulgação). Qualidade desigual (mitigação: júri com critérios públicos).

## 6.1 Calendário Cultural Único

### Descrição

Publicação mensal de toda a programação cultural de Campolide: eventos JF, associações, escolas, paróquias.

### Público-alvo

Residentes, visitors, comerciantes, stakeholders.

### Stakeholders

JF Campolide (coordenação), todas as entidades públicas e privadas.

### Prós

Clareza completa; redução de duplicação; base para métricas.

### Contras

Coordenação de múltiplas fontes; atualização constante.

### Riscos de execução

Incompletude (associações não submetem); desatualização rápida.

6.2 Plano de Audição da Freguesia

Descrição

Instrumento de auscultação estruturada dos públicos da freguesia sobre necessidades, preferências e barreiras de acesso à cultura. No Ano 1, piloto numa escola, integrado nas actividades de enriquecimento curricular já geridas pela JF (formato: inquérito a alunos e famílias + sessão participativa com professores + focus group com associação de pais). No Ano 2, expansão a 3 escolas e extensão a outros segmentos: seniores (via ARPC e Universidade Sénior), moradores (via assembleias de bairro abertas em 3 zonas), associações (via Conselho Consultivo).

Metodologia proposta para o piloto (Ano 1):

Inquérito curto (10 perguntas, papel + digital) distribuído via escola a alunos do 1.º ciclo e famílias

1 sessão participativa (90 min) com corpo docente e auxiliares

1 focus group (60 min) com associação de pais

Tratamento de dados pelo Gabinete de Cultura com apoio de estagiário UNL

Relatório-síntese (5 páginas) apresentado ao Executivo e ao Conselho Consultivo

Público-alvo

Ano 1: comunidade escolar. Ano 2+: seniores, moradores, associações.

Stakeholders

JF (Gabinete de Cultura), agrupamento escolar, UNL (estágio), Conselho Consultivo.

Prós

Legitima decisões de programação com dados reais; identifica barreiras invisíveis; reforça relação JF-escola.

Contras

Requer tempo de tratamento; risco de expectativas criadas sem resposta imediata.

Riscos de execução

Baixa taxa de resposta (mitigação: distribuição presencial via escola). Resultados instrumentalizados (mitigação: relatório público ao Conselho Consultivo).

6.3 Política de cedência de espaços

Descrição

Regulamento formal de cedência do Auditório Adácio Pestana (único espaço sob gestão directa da JF nesta fase).

Modelo escalonado em 3 faixas:

Faixa A — Coletividades registadas na freguesia: gratuito, mas a cedência é contabilizada como apoio em espécie no pedido anual de apoio (ver Política de Apoio às Coletividades). As coletividades devem incluir as suas actividades regulares anuais no pedido de apoio para efeitos de contabilização.

Faixa B — Entidades sem fins lucrativos externas à freguesia: custo abaixo do valor de mercado (valor a definir pelo Executivo).

Faixa C — Entidades privadas/comerciais: preço de mercado, com contrapartida cultural obrigatória.

O Executivo reserva-se o direito de apreciação subjectiva caso a caso, nomeadamente para situações não enquadráveis nas faixas definidas.

Stakeholders

Executivo da JF (aprovação), Gabinete de Cultura (gestão), coletividades e entidades requerentes.

Prós

Transparência e previsibilidade; integração com política de apoio; receita marginal.

Contras

Gestão administrativa adicional; possível resistência de entidades habituadas a informalidade.

Riscos de execução

Coletividades não pedem atempadamente (mitigação: deadline anual claro, comunicação proactiva). Conflitos de agenda (mitigação: calendário partilhado com prioridade a actividades do plano).

## 6.4 Passaporte Cultural de Campolide

### Descrição

Sistema leve de gamificação com níveis Curioso-Explorador-Criador-Embaixador.

### Público-alvo

Todos (com foco infância-juventude).

### Stakeholders

JF Campolide (gestão da plataforma), artistas/educadores.

### Prós

Retenção de público; motivação para experimentação; dados sobre preferências.

### Contras

Complexidade tecnológica (versão digital); risco de se tornar "estampa".

### Riscos de execução

Gamificação superficial; fraude (carimbos falsos);

6.5 Política de apoio às colectividades

Descrição

Sistema anual de candidaturas internas com critérios públicos. Cada coletividade pode solicitar apoio até um máximo de 10.000€/ano, sendo que a JF financia apenas uma parte do valor solicitado (percentagem a definir anualmente pelo Executivo em função do orçamento disponível). O apoio inclui componente financeira e componente em espécie (cedência de espaços, apoio logístico, comunicação).

Procedimento:

Abertura de candidaturas (Novembro, com deadline em Dezembro)

Apreciação pelo Gabinete de Cultura segundo grelha de critérios (Anexo D)

Proposta de distribuição ao Executivo

Decisão e comunicação (Janeiro)

Protocolo anual com cada entidade apoiada

Contrapartidas obrigatórias das coletividades apoiadas:

Reporte semestral de actividades e participação

Inscrição de eventos no calendário cultural unificado

Abertura de pelo menos 1 actividade/ano a públicos novos (fora dos sócios habituais)

Cedência de dados de participação ao Gabinete de Cultura

Compliance com o presente Plano de Cultura (princípios, eixos, critérios de qualidade)

Prós

Equidade, transparência, dados para métricas, alinhamento com o plano.

Contras

Carga burocrática para coletividades pequenas (mitigação: formulário simples, apoio do Gabinete).

Riscos de execução

Poucas candidaturas no Ano 1 (mitigação: sessão informativa presencial). Resistência à prestação de contas (mitigação: acompanhamento próximo, não punitivo no 1.º ano).

6.6 Política de Memória e Arquivo

Descrição

Programa permanente de recolha, preservação e difusão da memória colectiva de Campolide, com o Arquivo Oral como componente central.

Metodologia a desenvolver no Ano 1 pelo Gabinete de Cultura com apoio da UNL (estágio de investigação):

Recolha: entrevistas semi-estruturadas (30-45 min) a residentes de longa duração, dirigentes associativos, comerciantes históricos

Formato: áudio + transcrição + fotografia do entrevistado

Armazenamento: repositório digital (alojamento a definir — opções: servidor JF, parceria UNL, plataforma open-access)

Acesso público: publicação faseada no website da JF e em exposições pop-up

Meta Ano 1: 20 testemunhos recolhidos

Componentes futuros (a explorar a partir do Ano 3): arquivo fotográfico comunitário, inventário de património imaterial (toponímia, ofícios, receitas).

Stakeholders

Gabinete de Cultura, UNL (estágio), ARPC, AMAS, moradores.

Prós

Baixo custo, alto impacto identitário, material reutilizável em múltiplos formatos.

Contras

Requer continuidade e curadoria; risco de enviesamento geracional.

Riscos de execução

Dificuldade em recrutar entrevistados (mitigação: abordagem via associações e paróquias). Questões de consentimento/RGPD (mitigação: formulário de consentimento informado padrão).

6.7 Protocolo de Articulação com a UNL

Descrição

Protocolo formal entre a JF Campolide e a Universidade Nova de Lisboa (Campus de Campolide) para cooperação cultural com 5 vertentes. A NOVA dispõe já de um programa institucional — a Nova Cultura (novacultura.unl.pt), com uma Pró-Reitoria para a Cultura dedicada, cujos objectivos incluem explicitamente «abrir os espaços da NOVA à cidade» e articular conhecimento universitário com prática artística. O protocolo deve articular-se directamente com esta estrutura, maximizando recursos e evitando duplicação:

Estágios curriculares: acolhimento de estagiários de comunicação, gestão cultural, ciências sociais (mínimo 2/ano)

Investigação aplicada: estudos de diagnóstico e impacto cultural no território (mínimo 1 projecto/ano)

Programação conjunta: co-organização de pelo menos 2 eventos/ano (ex: ciclo de conferências, extensão universitária, mostras artísticas de alunos)

Retenção de talento: divulgação do calendário cultural de Campolide na comunidade académica; envolvimento de alunos nas equipas de proximidade cultural de voluntariado

Sinergias tripartidas: acordos JFCA + NOVA + escolas do território (Liceu Francês Charles Lepierre, Agrupamento 263) para programas com componente plurilingue e intercultural, residências artísticas com acesso pedagógico, e ciclos de cinema público integrados na Nova Cultura. Activação do potencial diplomático do Liceu Francês para co-programações culturais com embaixadas. Articulação com o Mapa de Locações e o selo «Filmado em Campolide» (Eixo 5).

Activação imediata (Ano 1): contacto informal para colocação de estagiários de comunicação, em paralelo com negociação do protocolo formal.

Stakeholders

Gabinete de Cultura, Reitoria/Direcção de Campus UNL, gabinetes de estágio das faculdades.

Prós

Custo quase zero para a JF; massa crítica jovem; legitimação técnica das mtricas e diagnósticos.

Contras

Rotatividade de estagiários (ciclos semestrais); UNL pode não priorizar.

Riscos de execução

Protocolo não avança (mitigação: começar com estágios informais para criar facto consumado). Estagiários sem supervisão adequada (mitigação: orientação directa pelo Gabinete de Cultura).

# SECÇÃO 7 — Portefólio de iniciativas

## 15 Fichas de Projeto

## Investimento Total Ano 1 — Cenário Base

Custo total estimado: €28,000–€50,000 (média de €39,000), cofinanciado por: fundos próprios JF (~€18,000), CML/Lisboa Cultura (~€12,000), patrocínios locais (~€5,000), candidaturas via associações (~€4,000).

# SECÇÃO 8 — Modelo operativo e governance

## 8.1. Estrutura Operativa

### A. Coordenação Cultural

Assegurada pelo Chefe de Gabinete do Presidente, com perfil de gestão cultural, assistido pelo Gabinete de Cultura (1 técnico + 1 assistente). Responsabilidades: coordenação de eixos, relacionamento institucional, aprovação final de calendário.

### B. Produção

Função do Gabinete de Cultura, com suporte de voluntários, artistas freelance e parceiros institucionais. Modelo: "produção distribuída" — a JF é plataforma, não monopolista.

### C. Comunicação

Comunicação estratégica mais estagiários da Universidade Nova. Responsabilidades: calendário, newsletter, redes sociais, reporte trimestral.

## 8.2. Conselho Consultivo de Cultura

Composição: 8-12 membros (representantes de associações, educação, comércio, comunidade, criadores).

Frequência: trimestral.

Função: consultivo, não deliberativo, com validação de prioridades, feedback sobre execução.

Convocação: Formalmente convocado pelo Presidente da Junta de Freguesia.

Operacionalização (agenda, preparação de materiais, actas) a cargo do Chefe de Gabinete

Critérios de composição (8-12 membros):

1-2 representantes de coletividades desportivas/recreativas

1 representante de coletividade social/IPSS

1 representante do sector educativo (agrupamento escolar ou associação de pais)

1 representante do comércio local

1 representante da comunidade religiosa/paroquial

1 criador cultural residente ou com ligação ao território

1 representante da UNL (após protocolo)

1 representante de associação de moradores

1-2 membros convidados pelo Executivo a título pessoal (personalidades de reconhecido mérito)

Mandato: 2 anos, renovável. Nomeação pelo Executivo.

## 8.3. Regulamento de Apoios

Critérios públicos de apoio financeiro e cedência de espaços. Procedimento transparente. Ponto de contacto único: Gabinete de Cultura.

## 8.4. Calendário Anual em Três Camadas

Núcleo (garantido, orçamento próprio): ~35-40 eventos. Parcerias (quase garantido, cofinanciamento): ~20-25 eventos. Oportunidades (condicionado, candidaturas): ~10-15 eventos. Total: 65-80 eventos/ano.

# SECÇÃO 9 — Orçamento por cenários

## Três Cenários Orçamentais

### Cenário Mínimo

€50,000–€60,000. Foco no núcelo (garantido). Sem candidaturas. Risco: burnout de equipa; dispersão de impacto.

### Cenário Base (RECOMENDADO)

€80,000–€110,000. Inclui Core + Parcerias. Candidaturas limitadas a 2-3. Viável com orçamento próprio + CML + patrocínios locais.

### Cenário Ambição

€140,000–€170,000. Core + Parcerias + Oportunidades. Requer candidaturas agressivas (Europa Criativa, etc.).

## Alocação por Eixo — Cenário Base

## Estratégia de Patrocínio

3 pacotes de patrocínio:

Ouro (>€5,000): Nome em todos os materiais, evento de gala anual, relatório customizado.

Prata (€2,000–€5,000): Nome em calendário e website, logotipo em 2-3 eventos.

Bronze (€500–€2,000): Reconhecimento em newsletter, logotipo na sinalética de 1 evento.

## Articulação CML/Lisboa Cultura

Modelo de financiamento misto: (a) CML cobre parte da operação do Auditório Vila Romão da Silva; (b) JF gerencia programação e co-produção; (c) tripartição de receitas de bilheteira (JF 50%, artista 40%, CML 10%).

## Candidaturas via Associação Instrumental

A Junta não é elegível directamente. Cria-se associação instrumental (a constituir em 2026) para acesso a DGARTES, Fundo de Fomento Cultural, Europa Criativa.

## Próprias Receitas

Bilheteira: ~€3,000/ano. Aluguer de espaços: ~€1,500/ano. Fundos, programas e apoios externos (candidaturas via entidades parceiras elegíveis, programas CML, apoios de fundações e mecenato) — 20.000€/ano (estimativa conservadora, cenário base).

# SECÇÃO 10 — Matriz de Gestão de Risco

## 11 Riscos Identificados

### R1 — Fracasso de iniciativa emblemática

Descrição: Plano de Audição de Campolide lançado com baixa adesão escolar.

Probabilidade: Média. Impacto: Alto (reputação de inovação comprometida).

Mitigação: (a) Piloto com 1 escola antes de escalar; (b) apoio pedagógico; (c) comunicação de expectativas realistas.

### R2 — Apropriação Política

Descrição: Plano instrumentalizado para fins eleitorais ou apropriado por grupo de interesse.

Probabilidade: Média-alta. Impacto: Médio (perda de confiança comunitária).

Mitigação: (a) Aprovação por todos os vereadores (acima de partido); (b) Conselho Consultivo com representação plural; (c) métricas públicas trimestralmente.

### R3 — Incidente de Segurança em Evento

Descrição: Acidente, desentendimento, problema de saúde durante programação.

Probabilidade: Baixa (eventos bem organizados). Impacto: Alto (reputação, responsabilidade civil).

Mitigação: (a) Seguro de responsabilidade civil; (b) protocolo de emergência para cada tipo de espaço; (c) formação de team sobre salvaguarda.

### R4 — Desadequação Cultural / Ofensa Comunitária

Descrição: Evento ou artista que ofende grupos específicos (comunidade religiosa, bairro, minorias).

Probabilidade: Baixa-média. Impacto: Alto (conflito; retirada de parceiros).

Mitigação: (a) Consulta prévia com líderes comunitários; (b) critérios éticos públicos; (c) diálogo rápido em caso de controvérsia.

### R5 — Mudança de Executivo / Prioridades Políticas

Descrição: Novo executivo na JF em 2029 reorienta ou cancela o plano.

Probabilidade: Alta (natureza eleitoral). Impacto: Alto (descontinuidade; perda de capital acumulado).

Mitigação: (a) Plano aprovado por assembleia (vinculante além do executivo); (b) métricas de impacto que demonstram valor; (c) enraizamento em comunidade.

### R6 — Competência Partilhada CML / Conflito de Prioridades

Descrição: CML define prioridades para equipamento (Vila Romão) que conflituam com plano JF.

Probabilidade: Média. Impacto: Alto (bloqueio de iniciativas).

Mitigação: (a) Protocolo de cooperação claro desde o lançamento; (b) acesso JF a equipamentos conforme Proposta 561/2023; (c) escalada formal em caso de conflito.

### R7 — Descentralização do Auditório Vila Romão da Silva: Argumentação para a CML

Argumento 1 — O próprio programa prevê este modelo. A Proposta n.º 561/2023 ("Um Teatro em Cada Bairro") define três modelos de governança possíveis, incluindo gestão partilhada com Juntas de Freguesia. Não é uma exceção; é uma opção prevista.

Argumento 2 — Enquadramento legal claro. A Lei n.º 75/2013 de Organização de Autarquias Locais, artigo 7.º, atribui às Freguesias competências no domínio da cultura, desporto e lazer. O art. 10.º autoriza ainda delegar competências de municípios a freguesias. Os princípios gerais da administração pública reforçam a descentralização e subsidiariedade.

Argumento 3 — Precedente no ciclo de delegação. O ciclo de delegação 2021-2025 transferiu competências no eixo "Territórios Dinâmicos" (50 milhões de euros). Descentralizar o Vila Romão é coerente com essa trajectória.

Argumento 4 — Capacidade operacional demonstrada. (a) Gabinete de Cultura com equipa dedicada. (b) Plano de Cultura aprovado por Assembleia. (c) Experiência na gestão do Auditório Adácio Pestana desde 2020. (d) Rede de parcerias institucionais solidificada.

Argumento 5 — Proximidade e conhecimento do território. Programar um espaço de 80 lugares desde Câmara seria desperdiçar a razão de ser do programa. O objectivo é trazer oferta cultural ao território; isto requer decisão local sobre o que representa culturalmente Campolide.

Argumento 6 — Coerência programática. O Vila Romão seria o coração infraestrutural do Plano de Cultura. Dissociá-lo seria gerar um equipamento reactivo em vez de proactivo (motor do plano). Risco comprovado: espaços municipais em freguesias com subutilização por falta de apropriação local.

Argumento 7 — Princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade administrativa diz que a acção deve ocorrer ao nível mais próximo possível de quem é afectado por ela. Inverter o ónus: é à CML que cabe justificar a retenção centralizada, não à JF justificar a solicitação descentralizada.

Argumento 8 — Modelo proposto. (a) JF assume gestão operacional completa (programação, contratos, bilheteira, manutenção). (b) CML mantém enquadramento estratégico e auditoria. (c) JF reporta indicadores trimestralmente. (d) Protocolo de 4 anos com cláusula de reversão. Risco zero para a CML, ganho claro para Campolide.

### R8 — Dependência de Pessoal / Turnover

Descrição: Saída de Coordenador Cultural ou técnico causa interrupção de iniciativas.

Probabilidade: Média. Impacto: Alto (descontinuidade).

Mitigação: (a) Documentação de processos; (b) capacitação de dois técnicos (redundância); (c) contratos de multi-ano para artistas/parceiros-chave.

### R9 — Fatiga de Parceiros

Descrição: Associações, UNL, comerciantes cansam de coordenação e retiram-se.

Probabilidade: Média-alta. Impacto: Alto (escala reduz significativamente).

Mitigação: (a) Protocolo claro que define papel e benefício de cada parceiro; (b) remuneração simbólica; (c) encontro anual de celebração de impacto conjunto.

### R10 — Impossibilidade Técnica de Escala

Descrição: Recursos da JF insuficientes para gerir 65-80 eventos/ano + equipamento público novo (este deve prever a contratação de mais técnicos para esta área)

Probabilidade: Média. Impacto: Alto (foco fragmentado; qualidade diminui).

Mitigação: (a) Contratação de 2 FTI adicional no ano 1 (técnico); (b) outsourcing de função específica (comunicação); (c) reavaliação de escala em relatório anual.

### R11 — Pandemia / Crise / Imposição de Encerramento

Descrição: Evento de força maior força cancelamento de programação.

Probabilidade: Baixa-média. Impacto: Alto (descontinuidade, perda de credibilidade).

Mitigação: (a) Versão digital de iniciativas; (b) fundo de contingência (10% do orçamento); (c) seguros de cancelamento.

# SECÇÃO 11 — PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

## 11.1. Primeiros 90 Dias

### Dias 1-30

• Aprovação de Executivo + Assembleia do Plano de Cultura.

• Lançamento de Calendário Cultural Único (versão digital e impressa).

• Lançamento de Newsletter Cultural (subscrição online).

• Contratação de 1 Coordenador Cultural (ou designação interna + formação).

• Convite a Conselho Consultivo de Cultura (primeira reunião: dia 40).

### Dias 31-60

• Constituição de associação instrumental (protocolo com notário).

• Assinatura de Protocolo UNL–JF Campolide.

• Contacto formal com Direcção do Liceu Francês Charles Lepierre e Agrupamento 263 para apresentação do Plano de Cultura e negociação de protocolos bilaterais.

• Apresentação de proposta de descentralização Vila Romão à CML.

• Lançamento de "Quartas Culturais" (piloto com 2 eventos).

• Primeira reunião de Conselho Consultivo de Cultura.

### Dias 61-90

• Piloto de "Ciclo de Bairro" em 1 zona (Calçada dos Mestres).

• Abertura de inscrições para Clubes Criativos (piloto com 2 clubes).

• Lançamento de Passaporte Cultural (beta digital).

• Lançamento do Mapa de Locações de Campolide (versão digital beta).

• Primeira sessão de apresentação do Plano de Cultura às comunidades escolares (piloto com 1 escola).

• Convite a artistas para "Palco Móvel" (2-3 apresentações em Junho).

• Primeiro Relatório de Progresso (comunicado internamente).

## 11.2. Ano 1 (2026) — Macro-Metas por Semestre

### Semestre 1 (Jan–Jun)

Estrutura operativa montada. Calendário publicado. Primeiros 20-25 eventos realizados. Conselho Consultivo funcionando em ritmo trimestral. Protocolo UNL assinado. Proposta Vila Romão em discussão com CML.

### Semestre 2 (Jul–Dez)

Piloto de Plano de Audição (1 escola). Iniciar Arquivo Oral (20 testemunhos recolhidos). Ciclo de Bairro em 2 zonas. Noites Culturais de Campolide realizadas. Passaporte Cultural em versão estável. Relatório Anual com métricas.

## 11.3. Anos 2-5 — Orientações por Macro-Metas

### 2027 — Escala

Plano de Audição em 3 escolas. Ciclo de Bairro em 3 zonas. Candidaturas a Europa Criativa (Arquivo Oral, Educação). Primeiro Relatório de Impacto robusto. Protocolo tripartido JFCA–NOVA–Liceu Francês operacional. Mapa de Locações em versão impressa distribuído a produtoras. Lançamento do selo «Filmado em Campolide». Primeiro Festival de Cinema de Proximidade.

### 2028 — Maturidade

Operacionalização completa de Vila Romão (se descentralizado). Plano de Audição em 6-8 escolas. Equipas de Proximidade Cultural em regime permanente. Roteiros Patrimoniais concluídos. Rede Escolar de Proximidade em pleno funcionamento com todas as escolas do território. Programa Novos Artistas consolidado com 2.ª edição. Posicionamento junto da Film Commission Portugal como destino preferencial de rodagem.

### 2029 — Consolidação

Impacto verificável em 3 indicadores-chave (participação, inclusão, co-produção). Plano revisto com envolvimento comunitário. Base para próximo mandato.

### 2030 — Avaliação e Legado

Avaliação externa independente. Publicação de Relatório de Impacto 2026–2030. Transferência de propriedade do plano. Recomendações para próxima década.

### C. Educação Cultural

### D. Inclusão

### E. Comunicação e Alcance

### F. Eficiência

### G. Satisfação e Impacto Cívico

## Dashboard Trimestral

Publicado no website da JF e comunicado ao Conselho Consultivo. Inclui: (a) Resumo executivo; (b) Tabelas de KPIs vs. metas; (c) Análise de desvios; (d) Ações corretivas.

## Relatório Anual

Publicado em Janeiro do ano seguinte. Inclui: (a) Narrativa de impacto; (b) Análise financeira; (c) Lições aprendidas; (d) Recomendações para ano seguinte. Difundido a stakeholders, imprensa local, Assembleia da Junta.

# SECÇÃO 13 — ANEXOS

## ANEXO A — Inventário de Activos Culturais

### Infraestruturas Programáveis

## ANEXO B — Mapa de Stakeholders

## ANEXO C — Calendário-Tipo Anual (Modelo Três Camadas)

## ANEXO D — Critérios de Apoio

Organizações que solicitem apoio devem atingir mínimo 50 pontos de 100 possíveis.

Grelha de Avaliação de Candidaturas de Apoio às Coletividades (100 pontos)

| Critério | Pontuação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Relevância cultural | 20 pts | Alinhamento com os eixos estratégicos do Plano de Cultura; qualidade artística ou cultural da proposta |
| Envolvimento comunitário | 20 pts | Capacidade de mobilização de públicos diversos; abertura a não-sócios; articulação com outras entidades |
| Sustentabilidade e replicabilidade | 15 pts | Formato que permite continuidade (ciclo, série); não dependência de financiamento excepcional |
| Inovação e diferenciação | 15 pts | Proposta que acrescenta algo novo ao ecossistema cultural da freguesia; cruzamento de públicos ou disciplinas |
| Historial e capacidade de execução | 15 pts | Track record da entidade; equipa disponível; capacidade logística demonstrada |
| Compliance e acessibilidade | 15 pts | Adesão aos princípios do Plano de Cultura; requisitos de acessibilidade física e sensorial; compromisso com reporte e transparência |